## Sheet1
Специфични цели, мерки и проекти към Програмата за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Лом 2014-2020 г.
Наименование | Тип дейност | Източник на финансиране | Период на реализация | Индикатори за резултат
Приоритет 1. Увеличаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване емисиите на парникови газове
Специфична цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичния, жилищния и частния сектори
Мярка 1.1.1. Реализация на проекти, насочени към повишаване енергийната ефективност на сгради публична общинска собственост /административни сгради, МБАЛ, учебни заведения, детски градини, културни институции и други сгради публична общинска собственост/
Проект 1.1.1.1. Проект за повишаване на енергийната ефективност, чрез подмяна на дограма, покривна и фасадна топло- и хидроизолация на сгради публична общинска собственост | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в публичния сектор; - Намаляване на разходите за отопление.
Проект 1.1.1.2. Инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия на сгради публична общинска собственост | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в публичния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда;
Проект 1.1.1.3. Проект за изграждане и внедряване на инсталации за битова гореща вода /БГВ/ на сгради публична общинска собственост | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в публичния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда;
Мярка 1.1.2. Подкрепа за проекти, насочени към повишаване енергийната ефективност на едно и двуфамилни жилищни сгради
Проект 1.1.2.1. Проект за повишаване на енергийната ефективност в частния сектор, чрез саниране на еднофамилни жилищни сгради | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в жилищния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда; - Подобряване комфорта на обитаване.
Проект 1.1.2.2. Изграждане на геотермални инсталации за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане на няколко еднофамилни жилищни сгради | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в жилищния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда; - Подобряване комфорта на обитаване.
Проект 1.1.2.3. Инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия на еднофамилни жилищни сгради | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в жилищния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда; - Подобряване комфорта на обитаване.
Проект 1.1.2.4. Проект за изграждане и внедряване на инсталации за битова гореща вода /БГВ/ на еднофамилни жилищни сгради | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в жилищния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда; - Подобряване комфорта на обитаване.
Мярка 1.1.3. Подкрепа за проекти, насочени към повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради
Проект 1.1.3.1. Цялостно саниране на многофамилни жилищни сгради на територията на община Лом | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в жилищния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда; - Подобряване комфорта на обитаване.
Мярка 1.1.4. Подкрепа за проекти, насочени към повишаване енергийната ефективност на индустриални предприятия
Проект 1.1.4.1. Цялостно саниране на индустриални цехове, изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление, БГВ, когенерация и мерки за енергийна ефективност | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Намаляване на енергопотреблението в частния сектор; - Намаляване на разходите за отопление; - Намаляване емисиите на парникови газове в градската среда;
Специфична цел 1.2. Създаване на условия за намаляване емисиите на парникови газове на общинско ниво, чрез увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници
Мярка 1.2.1. Подкрепа за проекти, насочени към повишаване дела на енергията, добивана от ВЕИ
Проект 1.2.1.1. Изграждане на когенерационни инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия, захранвани с биомаса | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване на разходите за топлинна и електрическа енергия в публичния сектор.
Проект 1.2.1.2. Изграждане на цех за производство на пелети в община Лом на база местна биомаса | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване на енергийната зависимост към традиционни енергоизточници.
Проект 1.2.1.3. Реализация на проект за локална топлопреносна мрежи на база термопомпа ползваща подземни води | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване на разходите за енергия в публичния сектор.
Проект 1.2.1.4. Внедряване на инсталации за термосоларни панели и пиролизни котли за отопление на сгради публична общинска собственост | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Намаляване на разходите за отопление в публичния сектор; - Намаляване емисиите на дим в градската среда.
Мярка 1.2.2. Подкрепа на проекти, насочени към установяване на техническия потенциал за производство на ВЕИ и извършването на предпроектни проучвания за реализуемост на предвидените дейности по повишаване дела на ВЕИ
Проект 1.2.2.1. Извършване на техническо-икономическа оценка на проектите предвиждащи производство на енергия от ВЕИ на територията на община Лом | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработен документ, оценяващ техническия потенциал на територията на община Лом за производство на енергия от ВЕИ.
Проект 1.2.2.2. Извършване на предпроектно проучване на дейностите, предвидени по Проект 1.2.1.1. за изграждане на когенерационни инсталации, захранвани с биомаса | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработени документи, оценяващи реализуемостта на дейностите по изграждане на когенерационни инсталации и на инсталации за производство на топлинна енергия.
Проект 1.2.2.3. Извършване на предпроектно проучване на дейностите, предвидени по Проект 1.2.1.2. за изграждане на цех за производство на пелети/брикети | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработени документи, оценяващи реализуемостта на дейностите по изграждане на цех за производство на пелети/брикети в община Лом.
Проект 1.2.2.4. Извършване на предпроектно проучване на дейностите, предвидени по Проект 1.2.1.3. за внедряване на локални топлопреносни мрежи на територията на община Лом | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработени документи, оценяващи реализуемостта на дейностите по внедряване на локални топлопреносни мрежи в община Лом.
Проект 1.2.2.5. Извършване на предпроектно проучване на дейностите, предвидени по Проект 1.2.1.4. за внедряване на инсталации за термосоларни панели и пиролизни котли за отопление в публичния сектор | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработени документи, оценяващи реализуемостта на проектите за внедряване на инсталации за термосоларни панели и пиролизни котли сгради публична общинска собственост.
Мярка 1.2.3. Подкрепа за проекти, насърчаващи използването на ВЕИ и биогорива на територията на община Лом
Проект 1.2.3.1. Разработване на средносрочни програми, насърчаващи използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лом | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Разработени програми за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива на общинско ниво.
Приоритет 2. Насърчаване прилагането на технически решения при производство на енергия от ВЕИ и биогорива
Специфична цел 2.1. Повишаване на административния капацитет в областта на ВЕИ, биогоривата и енергийния мениджмънт
Мярка 2.1.1. Подкрепа за проекти, насочени към повишаване качеството на административно обслужване в областта на ВЕИ, биогоривата и енергийния мениджмънт
Проект 2.1.1.1. Създаване на специализирано структурно звено на Общинска администрация Лом в областта на ВЕИ, биогоривата и енергийния мениджмънт | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Създадено структурно звено в областта на ВЕИ, биогоривата и енергийния мениджмънт; - Повишаване качеството на административно обслужване в областта на ВЕИ и биогоривата.
Проект 2.1.1.2. Провеждане на обучения за служители на изграденото специализирано структурно звено в областта на ВЕИ, биогоривата и енергийния мениджмънт | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Обучени служители на Общинска администрация Лом; - Повишаване административния капацитет на Общинска администрация в областта на ВЕИ, биогоривата и енергийния мениджмънт.
Проект 2.1.1.3. Реализиране на проект, насочен към повишаване на административния капацитет в процеса на разработване, управление и изпълнение на проекти в областта на ВЕИ и биогоривата | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Повишаване административния капацитет на община Лом в сферата на ВЕИ и биогоривата.
Специфична цел 2.2. Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол на разработените програми за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Лом
Мярка 2.2.1. Подкрепа за проекти, насочени към създаването на нормативна база за осъществяване на мониторинг и контрол на програмите за насърчаване използването на ВЕИ и биогоривата на общинско ниво
Проект 2.2.1.1. Разработване, внедряване и последваща актуализация на механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на проекти за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Разработени документи за вътрешен мониторинг и контрол на действащите програми за насърчаване ВЕИ и биогоривата на общинско ниво; - Създаване на условия за изпълнение на разработените програми.
Специфична цел 2.3. Създаване на условия за повишаване информираността и познанието на гражданите и представителите на частния сектор за ползите от енергията от ВЕИ
Мярка 2.3.1. Реализиране на проекти, популяризиращи ползите от ВЕИ и възможностите за финансиране на проекти в областта на ВЕИ
Проект 2.3.1.1. Разработване, внедряване и поддръжка на специализирана онлайн базирана информационна система в областта на ВЕИ, обслужваща гражданите и представители на бизнеса | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Разработена, внедрена и поддържана информационна система, повишаваща информираността за ВЕИ и биогоривата; - Повишаване качеството на административното обслужване в сферата на ВИ и биогоривата.
Проект 2.3.1.2. Провеждане на целенасочени информационни кампании, насочени към повишаване познанието на гражданите и представителите на частния сектор за ползите от ВЕИ и възможностите за финансиране на проекти в областта на ВЕИ | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община/Частен | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | Проведени информационни кампании на територията на община Лом; Повишаване познанието на жителите и представителите на бизнеса, относно ползите и съществуващите финансови инструменти в областта на ВЕИ; Насърчаване реализирането на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, по линия на действащите в страната ОП и други донорски програми.
Специфична цел 2.4. Създаване на благоприятна среда за развитие на партньорства в областта на ВЕИ
Мярка 2.4.1. Реализиране на проекти, стимулиращи развитието на партньорства в областта на ВЕИ в община Лом
Проект 2.4.1.1. Разработване и последваща актуализация на документи, регламентиращи процедурите при създаването на партньорства при реализирането на проекти в областта на ВЕИ | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Разработени и актуализирани мерки и процедури, регламентиращи създаването на партньорства в областта на ВЕИ между публичния, частния и НПО сектора.
Проект 2.4.1.2. Изграждане на партньорства в областта на ВЕИ и биогоривата между община Лом, научни организации, фирми и НПО | административно-управленска | ОП и други донорски програми/Община/Частен | 2014-2016 г./ 2017-2020 г. | - Сключени договори/споразумения между община Лом и други заинтересовани страни в областта на ВЕИ и биогоривата.
Специфична цел 2.5. Създаване на условия за осъществяване на мониторинг и контрол при производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници в община Лом
Мярка 2.5.1. Подкрепа за проекти, насочени към разработването на система за осъществяване на ефективен мониторинг и контрол на производството и потреблението на енергия от ВЕИ
Проект 2.5.1.1. Реализация на проект/и за разработване и внедряване на система за наблюдение на енергийното потребление на обекти и сгради публична общинска собственост | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Разработена и внедрена система за мониторинг на енергопотреблението в публичния сектор.
Проект 2.5.1.2. Реализация на проект/и за разработване и внедряване на система за интелигентно управление на енергопотреблението в публичния сектор | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2017-2020 г. | - Разработена и внедрена система за управление на енергопотреблението на обекти и сгради публична общинска собственост; - Намаляване потреблението и разходите за топлинна и електрическа енергия в публичния сектор.
Мярка 2.5.2. Подкрепа на проекти, насочени към извършването на предпроектни проучвания за реализуемост на предвидените дейности по осъществяването на мониторинг и контрол при производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници
Проект 2.5.2.1. Извършване на предпроектно проучване на дейностите, предвидени по Проект 2.5.1.1. за внедряване на система за наблюдение на енергийното потребление в публичния сектор | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработени документи, оценяващи реализуемостта на проектите за внедряване на система за мониторинг на енергопотреблението в публичния сектор.
Проект 2.5.2.2. Извършване на предпроектно проучване на дейностите, предвидени по Проект 2.5.1.2. за разработване и внедряване на система за интелигентно управление на потреблението на енергия в публичния сектор | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Община | 2014-2016 г. | - Разработени документи, оценяващи реализуемостта на проектите за разработване и внедряване на интелигентна система за управление на енергопотреблението в публичния сектор.
Приоритет 3. Насърчаване прилагането на технологии базирани на ВЕИ в транспорта
Специфична цел 3.1. Повишаване на енергийната ефективност на обществения градски транспорт в община Лом
Мярка 3.1.1. Реализация на проекти, насочени към намаляване негативното влияние на транспорта върху околната среда
Проект 3.1.1.1. Внедряване на система за газово обогатяване на горивото с с водородо-кислородна смес /ННО/, използвано в обществения автобусен транспорт | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване негативното влияние на автобусния обществен транспорт в община Лом върху околната среда; - Намаляване на разходите за гориво.
Проект 3.1.1.2. Реализация на проекти, включващи дейности по т.нар. екотунинг на автобусния парк | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване негативното влияние на автобусния обществен транспорт в община Лом върху околната среда; - Намаляване на разходите за гориво.
Проект 3.1.1.3. Проект за закупуване на електрически автобуси за градски транспорт | финансово-техническа | ОП и други донорски програми/Частен | 2017-2020 г. | - Намаляване негативното влияние на автобусния обществен транспорт в община Лом върху околната среда; - Намаляване на разходите за гориво.